## Slide 1
Prosjekterfaringer fra Housing first Tromsø
Lena Myrvoll, sept 2018

## Slide 2: Prosjektets bakgrunn
Etter endt prosjekt rundt bostedsløse fra 2013-2016 ser kommunen at kommunen fortsatt har store utfordringer knyttet til bostedsløse, spesielt personer med rusutfordringer har kommunen vanskelig med å få bosatt i gode varige boliger.
Avdelingsdirektør for Helse og Omsorg bestiller igangsettelse av et Housing first prosjekt etter initiativ fra Boligkontoret.

## Slide 3: Prosjektets bakgrunn forts..
Stor endring i ledelsen i Helse og Omsorg samtidig som det skal gjennomføres en stor omorganisering.
Viktige ledd i prosjektets forankring forsvinner.
  Avdelingsdirektør ved Helse og Omsorg
  Enhetsleder Boligkontoret
  Enhetsleder Rus og psykiatri
Da prosjektleder (u.t.) starter, er samtlige av initiativtakerne borte.
I tillegg preges avisoverskrifter av en skakkjørt kommuneøkonomi og Avdeling for Helse og omsorg går 100 millioner i underskudd..

## Slide 4: Hva er Housing first?
Individuell oppfølging av bostedsløse med rask etablering i bolig hvor deltakernes medvirkning og deltakelse er essensielt med tanke på tilpasninger og behov for å kunne få et mer trygt og stabilt liv.
    Rusmestring
    Mestring av boforforhold
    Stabilisering av økonomi
    Meningsfull hverdag
    Somatisk og psykiatrisk helsehjelp
Hva skal til for å ivareta modellens prinsipper?

## Slide 5: Prosjektplanlegging
Først en kartlegging:
- Hvor mange bostedsløse? 45- 100 personer
-Rusproblematikk blant bostedsløse? Om lag 70%
-Lønnsomhetsberegning: Min 14 deltakere, 6-9 pr ansatt.
-Risikovurderinger?
-Vaktordninger?
-Vedlikeholdsbudsjett?
Målsetning: = Minimum 25 deltakere bosatt, 4-5 prosjektmedarbeidere.
Det er ikke satt av midler til flere stillinger til prosjektet.

## Slide 6: Prosjekters 3 faser
Planlegging:
Planlegingen av prosjektet blir preget av at prosjektleder jobber med å forankre prosjektet og få midler til gjennomføring.
Gjennomføring
Starter Gjennomførelse på egenhånd, uten at det er kommet noen avklaring på flere medarbeidere.
Ni mnd etter prosjektstart har vi en medarbeider i prosjektet, og syv mnd etter får vi ytterligere en ansatt. Dermed er halve prosjektperioden gått før vi har medarbeidere til å kunne utføre gjennomføringen av prosjektet. Avslutting/Implementering
U.t. mener vi fortsatt ikke har de ressurser som skal til for å kunne prøve ut Housing first modellen i full skala, men vi får utforske hvordan vi kan påvirke situasjonen til bostedsløse og bistå til at rusavhengige får en varig og trygg bolig. Det er nå ni mnd igjen av prosjektperioden og prosessen og diskusjon om hva kommunen skal implementere er startet.

## Slide 7: Housing first – erfaringer
-Housing first har bosatt 16 personer totalt.
-Tett oppfølging reduserer sjansen for fravikelse og øker sjansen for bedringsprosesser.
-Mange har ingen erfaring med omsorgstjenester og har mange fordommer knyttet til å søke kommunen om bistand. Lavterskel oppsøkende virksomhet kan bryte noen av fordommene.
-Medvirkning i boligvalg og oppfølging er for mange sentralt, spesielt i ettervernsperspektiv.

## Slide 8: Organiseringen i Housing first prosjektet i Tromsø
Avdelingsdirektør for Helse og Omsorg
Seksjonsleder Oppfølgingsenheten
Enhetsleder Rus og psykiatrienheten
Enhetsleder Boligkontoret
Enhetsleder NAV
Seksjonsleder velferd og inkludering
Enhetsleder Tildeling av tjenester

## Slide 9: Fragmentert organisering på godt og vondt
Prosjektleder: 3 årig engasjementstilling på Boligkontoret
Medarbeider 1: Lønnet permisjon fra en av Rus og Psykiatritjenestens avdelinger.
Medarbeider 2: 1 årig engasjementstilling finansiert av Fylkesmannen i Troms – prosjektmidler. Stillingen er lagt under samme avdeling i Rus og psykiatritjenesten.
Lokasjon: NAV Tromsø

## Slide 10: Fordeler og ulemper med organiseringen vår.
+ Effektiv tilgang til nøkkelpersoner i ulike enheter i kommunen.
+ God oversikt over mulighetene og utfordringene i enhetene slik at evt. løsninger raskt kan diskuteres.
+ Tilgangen til NAV har vært uvurderlig.
Faglig ensomhet
En enhetlig leder med spesielt ansvar for de ansattes HMS
Særdeles sårbar arbeidsgruppe.
Dersom det oppstår avvik eller arbeidsmiljømessige utfordringer er det usikkert hvor ansvaret skal ligge.

## Slide 11: Housing first – erfaringer
Deltakelse fordrer nettopp deltakelse.
Opplever å ikke fått prøvd ut modellen fullt ut grunnet begrensning i ressurser
    Kvelds/bakvakt ordning
    Vedlikeholdsbudsjett
    Få ansatte
-Mange bostedsløse blir ekskludert grunnet for høy risiko, liten motivasjon til endring og deltakelse. Hvordan bosette og komme inn på denne gruppa?
Skal Housing first modellen benyttes krever det langt mer ressurser enn vi har i Tromsø.

## Slide 12: Housing first – erfaringer
Tromsø kommune har en større bostedsløsproblematikk hvor mange har et stort udekket omsorgsbehov.
Ønske om å bidra til tettere oppfølging i nødboligene for å gjøre beboerne kjent med tjenesteoppfølging.
Ved tilbud om kommunal bolig kan vi tilby bistand inntil 6 mnd oppfølging for å sikre en effektiv og god bosetting, evt. koble på vedtakstjenester eller andre tiltak for å redusere risikoen for fravikelse og utkastelse.

## Slide 13: Lærdom av prosjektet
Idé og planlegging av prosjekter må være godt forankret. Omfanget og størrelse på prosjektet bør være forhåndsbestemt.
Kommunens behov må sammenlignes med utvalgte modell.
Idéellt har prosjekter rausere økonomi til å kunne prøve ut forskjellige tiltak, også det som koster penger.

## Slide 14: Lærdom av prosjektet
Viktig med prosjektnettverk.
Utholdenhet og engasjement med tanke på prosessutvikling i prosjektet. - Is i magen
Medeierskap og engasjement hos prosjektmedarbeiderne.
Villighet til raske omstillinger og at alt ikke er tilrettelagt på forhånd, men veien blir til mens vi går. Erfaringene gir grunnlag for nye rutiner og arbeidsmetoder.

## Slide 15: Generelt råd om prosjektgjennomføring
Det finnes mange løsninger på kommunens utfordring. Igangsetting av prosjekter bør gjøres med omhu.
Avgjørende med god planleggingsfase for å kunne styre forventninger til målsetninger.
Det må være samsvar mellom økonomiske bevilgninger og målsettinger.
Fordel om man får prosjektet politisk forankret med gitte økonomiske rammer med forventninger til gjennomføring og målsetting.